郑州科技学院2016年工作任务分解表

|  | 工作要点 | 工作支撑点 | 计划 时间 | 责任 部门 | 配合部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思想政治教育和 党的建设 | 教职工和学生思想政治教育 | 1.开展党委中心组理论学习（分10次） | 全年 | 党办 |  | 学习内容见党委工作意见 |
|  |  | 2.制定教职工政治理论学习计划，指导各党总支、直属支部制定学习计划，开展政治理论学习 | 全年 | 党办 | 各总支、直属支部 |  |
|  |  | 3.指导、监督各党总支、直属支部安排学生政治理论学习 | 3月 | 党办 |  |  |
|  |  | 4.开展习近平总书记系列重要讲话精神学习活动 | 全年 | 党办 |  |  |
|  |  | 5.开展“两学一做”教育活动 | 分期 | 党办 |  | 活动时间视上级通知 |
|  |  | 6.开展“春雨计划” | 全年 | 党办 |  |  |
|  |  | 7.指导总支、直属支部开展“三会一课”，并对开展情况进行督查 | 全年 | 党办 |  |  |
|  | 组织建设 | 8.召开党风廉政工作会议，部署党风廉政建设工作 | 未定 | 纪委 |  | 会议时间根据具体工作调整 |
|  |  | 9.召开民主生活会 | 12、17年1 | 党办 | 各总支、直属支部 |  |
|  |  | 10.召开基层党组织书记抓党建工作述职 | 3月底前 | 党办 |  |  |
|  |  | 11.编印2015年述职报告册 | 4月 | 党办 |  |  |
|  |  | 12.做好2016年总支、直属支部换届工作 | 未定 | 党办 |  |  |
|  |  | 13.开办第25期入党积极分子培训班，发展党员400人 | 下半年 | 党办 |  |  |
|  |  | 14.做好党务信息系统的信息管理、维护和更新工作 | 全年 | 党办 |  |  |
|  |  | 15.做好党费收缴、管理和公示工作。 | 12月底 | 党办 |  |  |
|  |  | 16.总结党建5年工作 | 7月底前 | 党办 |  |  |
|  |  | 17.开展政工人员培训 | 未定 | 党办 | 全院 |  |
|  | 学生活动 | 18.围绕建党95周年和长征胜利80周年开展精神文明建设活动和 社会主义核心价值观教育活动 | 适时 | 党办 | 学生处、院系 团委、 |  |
|  |  | 20.宗教知识培训、摸排涉传教、涉传销 | 10月 | 党办 | 学生处、院系 |  |
|  | 统一战线 | 21.统计少数民族师生、党外教职工 | 3月 | 党办 | 全院 |  |
|  |  | 22.召开民主党派、无党派人士座谈会 | 未定 | 党办 | 全院 |  |
|  | 普法教育 与维稳 | 23.制定“七五普法”规划 | 4月底前 | 党办 |  |  |
|  |  | 24.稳妥处理学生信访、上访、投诉事件 | 适时 | 党办 | 发规政策处 | 及时反馈信访部门 |
|  | 宣传工作 | 25.落实宣传工作意见， | 适时 | 宣传部 | 新闻中心 |  |
|  |  | 26.做好党委网站、人民网党建云平台、党委微信平台建设工作 | 适时 | 党办 |  |  |
|  |  | 27.召开省会媒体记者座谈会 | 12月底 | 新闻中心 |  |  |
|  | 工会工作 | 28.召开第一届6次工会暨教工代表大会 | 未定 | 工会 | 人事处 |  |
|  |  | 29.开展五好工会创建 | 全年 | 工会 | 人事处 |  |
|  | 其他工作 | 30制定“十三五”发展规划”有关内容、协助其他行政工作 | 5月底前 | 党办 | 学生处 | 协助行政工作适时 |
| 评估整改与教学常态性工作 | 整改工作 | 31.按照专家组反馈意见逐条对照充实完善 | 全年 | 评估办 | 全院 |  |
|  |  | 32.撰写整改阶段报告和最终报告 | 5月、年底 | 评估办 | 各专项组 | 最终报告年底前完成 |
|  |  | 33.开展整改自我评估验收工作 | 年底 | 评估办 | 全院 |  |
|  | 教师培养 | 34.计划引进教师80人，开展双师双能型教师认定 | 下半年 | 人事处 | 教务处 |  |
|  |  | 35.开展首届师德报告会，表彰优秀教师 | 9月 | 教务处 | 人事处 院办 |  |
|  |  | 36.落实导师制单培计划，网培计划、开展教师暑期培训 | 全年 | 教务处 | 人事处 |  |
|  |  | 37.组织第二批4个校级教学团队结项评审，申报市级教学团队 | 上半年 | 教务处 | 院系部 | 具体按教育局通知 |
|  |  | 38.举办第8届多媒体课件大赛和课堂教学大赛 | 全年 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 39.推进名师工作室和企业教师工作站建设，申报市级名师工作室 | 全年 | 教务处 | 校企办院系部 | 具体按教育局通知 |
|  |  | 40.遴选郑州市地方高校优秀中青年骨干教师和特聘高层次人才 | 未定 | 教务处 |  | 按教育局通知 |
|  |  | 41.做好人力资源管理，实施干部述职 | 全年／12月 | 人事处 |  |  |
|  |  | 42按照三评一审模式对教师实施分类考核 | 全年 | 教务处 | 督导、人事 实验、校企 |  |
|  | 学科专业 建设 | 43.2017年新增本科专业论证与申报 | 7月前 | 教务处 | 招办、院系部 |  |
|  |  | 44本专科人才培养方案修订定稿 | 上半年 | 教务处 | 院系 |  |
|  |  | 45.组织制订教学执行计划和教材选订汇总与审核 | 全年 | 教务处 | 院系 |  |
|  |  | 46.本科应用型特色教材建设评审 | 下半年 | 教务处 | 院系 校企办 |  |
|  |  | 47.校级以上教学工程项目申报及评审 | 下半年 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 48.第二批校级特色专业验收及省级教学项目预验收 | 未定 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 49.推广双语教学（下半年），做好慕课开课准备（上半年） | 全年 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 50.对第3批校级精品课程结项评审和市级2门精品课程结项评审 | 下半年 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 51.做好已批教改项目的结项验收和2015年立项课题的鉴定，申报河南省优秀教学成果奖 | 全年 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 52.制定专业毕业生毕业设计标准，增加毕业设计重点课题数量，开展知网查重，迎接教育厅论文抽查 | 全年 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 53.做好2016年4个专业学位授予申报，严格学位授予制度，设计学位证书，做好2016年学位信息录入上报工作 | 9月底前 | 教务处 | 有关院系 |  |
|  |  | 54.做好车辆、物联网、建筑电气、体育4个专业评估，以及4个专业学位授予权的申报准备工作 | 年底前 | 教务处 | 评估办 有关院系 | 信息录入上报5月底前 |
|  |  | 55.做好专升本和考研辅导班的教学工作 | 全年年 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 56.组织好各级各类考试 | 分期 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 57.做好教学基本状态数据采集工作，撰写2015年度本科教学质量报告 | 待通知 | 评估办 | 各处室 |  |
|  |  | 58.开展科技讲坛活动 | 全年 | 教务处 | 院系部 |  |
|  |  | 59.做好河南省公共艺术教育检查评估 | 上半年 | 教务处 | 各职能部门 |  |
|  |  | 60.实施教学运行质量分析反馈制度，督导教学环节，保障教学质量 | 全年 | 督导办 | 教务处院 系部 |  |
|  | 科研工作 | 61.对科研成果奖励办法等制度修订 | 上半年 | 科研处 |  |  |
|  |  | 62.做好年度项目申报，目标是数量较上年有所增加、层次有所提高 | 全年 | 科研处 | 各部门、院系 |  |
|  |  | 63.做好在研项目结项 | 适时 | 科研处 | 各有关部门 |  |
|  |  | 64.组建技术服务中心 | 5月 | 科研处 |  |  |
|  |  | 65.完成学报编印（按季度分4期） | 分期 | 科研处 |  |  |
|  |  | 66.科研基础平台建设（重点是大学科技园平台建设） | 上半年 | 科研处 |  |  |
|  |  | 67.编制年度科研成果汇编 | 12月 | 科研处 |  |  |
|  |  | 68.教师专利申报保持30%递增，促进成果转化 | 全年 |  |  |  |
|  | 校企合作 | 69.新建校企合作基地不少于20个，并安排好学生实践教学 | 全年 | 校企办 | 各院系 |  |
|  |  | 70.引企进校不少于3个 | 全年 | 校企办 |  |  |
|  |  | 71.企业冠名订单培养8-10个 | 全年 | 校企办 |  |  |
|  |  | 72.做好新建综合楼的产业电商和智能装备领域的项目建设 | 上半年 | 校企办 | 科研处、实验中心 |  |
|  |  | 73.做好新增技能取证项目的考点、培训点建设和考评员队伍培养 | 全年 | 校企办 |  |  |
|  | 双创工作 | 74.制定“创新创业年活动“方案 | 5月底前 | 科研处 |  |  |
|  |  | 75.承办郑州市2016年项目推介暨大学生创业项目展 | 未定 | 科研处 |  |  |
|  |  | 76.遴选第二批创新创业项目 | 全年 | 科研处 |  |  |
|  |  | 77.应用电商学院和大学生创业学院的建设 | 上半年 | 科研处 |  |  |
|  |  | 78.指导学生专利申报 | 全年 | 科研处 |  |  |
|  |  | 79.做好机器人、数控、3D打印等创新项目的再创新 | 全年 | 科研处 |  |  |
| 示范应用技术院校申报 |  | 80.按照省教育厅通知，充实各项办学条件 | 4月底前 | 教务处 | 各部门 |  |
|  |  | 81.撰写申报文稿 | 5月底前 | 教务处 | 新闻中心 |  |
|  |  | 82.专家验收前的自查 | 验收前 | 教务处 | 各部门 |  |
| 学生管理 | 管理人员 培 训 | 83.实施“三员”（学管助理、辅导员、学生干部）培训 | 分期 | 学生处 | 人事处 |  |
|  |  | 84.启动《辅导员队伍建设规定》修订，做好调研准备 | 未定 | 学生处 |  | 视教育部修订时间 |
|  | 学生活动 | 85..启动《学生管理规定》修订，做好调研准备 | 未定 | 学生处 |  | 视教育部修订时间 |
|  |  | 86..以“20专题”为主旨推进素质教育，形成品牌。编印《素质教育探索与实践》书目 | 全年 | 学生处 |  | 目标是力争在省内形成品牌 |
|  |  | 87..以“两会一节”为主开展各项文体活动 | 适时 | 学生处 |  | 见2016年学生工作意见 |
|  |  | 88..构建心理健康体系，实施心理健康专项活动 | 适时 | 学生处 |  | 见2016年学生工作意见 |
|  |  | 89..做好学籍管理、新生军训和学生资助工作 | 下半年 | 学生处 |  |  |
|  |  | 90.配合麦克斯公司做好全国民办高校学生满意度调查 | 通知时间 | 学生处 | 各院系、高专委 | 中国民协高专委专项活动 |
|  | 安全保卫 | 91.做好征兵宣传和户籍管理 | 3月 | 保卫处 | 各院系 |  |
|  |  | 92.做好安全保卫工作 | 全年 | 保卫处 | 各院系 |  |
| 招生就业 | 就业工作 | 93.制定2016年毕业生就业工作意见（目标是就业率95%以上） | 3月 | 招就处 |  |  |
|  |  | 94.承办全省贫困学生专场招聘会 | 4月 | 招就处 | 各院系 |  |
|  |  | 95.主办年终综合性双选会和专场招聘会（不少于50场） | 12月／全年 | 招就处 | 各院系 | 专场招聘会随机 |
|  |  | 96.开展就业创业竞赛和职业规划大赛各一场 | 未定 | 招就处 | 各院系 |  |
|  |  | 97.组织就业创业讲座不低于12场，参训学生不低于4000人 | 适时 | 招就处 | 科研处、各院系 |  |
|  |  | 98.组织开展毕业生回访（目标是有效回访率不低于80%） | 全年 | 招就处 | 各院系 |  |
|  |  | 99.编制2016年就业质量报告 | 10月 | 招就处 |  |  |
|  | 招生工作 | 100.制定2016年招生工作意见（目标是6500人） | 3月 | 招就处 |  |  |
|  |  | 101.做好招生宣传资料印制，广告发布 | 4月 | 招就处 |  | 招生简章在5月底前 |
|  |  | 102.做好高三班主任访校接待、信件、电话、网络等咨询回复 | 6月 | 招就处 |  |  |
|  |  | 103.组建招生队伍，进行招生录取工作知识培训 | 4月 | 招就处 |  |  |
|  |  | 104.做好录取、计划调整、通知书发放工作 | 6-7月 | 招就处 | 财务处 |  |
| 后勤基建 | 基建工作 | 105.做好在建校舍的竣工验收和手续完善工作 | 上半年 | 总务处 |  |  |
|  |  | 106.做好艺术教学楼的基建 | 年底 | 总务处 |  |  |
|  | 后勤工作 | 107.抓好学生食堂的卫生工作，做好疾病防控 | 全年 | 总务处 |  |  |
|  |  | 108.做好公物管理、校园绿化、办公物资供应 | 全年 | 总务处 |  |  |
|  |  | 109.做好经费预算和各项专项经费管理 | 全年 | 财务处 |  |  |
|  |  | 110.做好年度财务审计 | 2017.1 | 财务处 |  |  |
| 发展规划 | 年度工作 | 111.成立发展规划与政策研究处，完善工作职能 | 3月 | 人事处 |  |  |
|  |  | 112.制定学院2016年工作要点，指导各部门制定年度工作要点 | 3月 | 发规政策处 | 各处室 |  |
|  |  | 113.做好教育事业统计和公文签发前合法性审定 | 10／全年 |  | 各处室 |  |
|  |  | 114.做好教育部实验设备统计 | 待定 | 实验中心 |  | 等教育厅通知 |
|  |  | 115做好与中国民协、高专委、省民协、九三学社交办工作 | 全年 | 发规政策处 |  |  |
|  | 十三五规划 | 116.做好“十二五”工作总结 | 3月底前 |  | 评估办 |  |
|  |  | 117.组织编制“十三五”发展规划 | 6月底 |  | 评估办 |  |
|  |  | 118.郑州地方高校信息化建设评审 | 未定 | 信息中心 | 新闻中心 | 等教育局通知 |